АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                            НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 января 2022 г                                                                                            № 57

Об утверждении

Плана первоочередных действий («дорожную карту») по созданию в 2022 году и функционированию в общеобразовательных организациях Пильнинского муниципального района Нижегородской области, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей

«Точка роста»

В соответствии с Федеральным Законом от  29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства образования, науки и молодежной политики от 06.12.2021 № 316-01-63-2851/21 «О реализации мероприятия по созданию в 2022 году и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», администрация района постановляет:

      - Утвердить прилагаемый План (дорожную карту) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2022 году в МБОУ Пильнинская СШ № 2 им. А.С. Пушкина, МОУ Петряксинская СШ, МОУ Бортсурманская СШ, МОУ Столбищенская СШ центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста».

- Начальнику управления образования, молодежной политики и спорта администрации района (Клинцевой А.А.), обеспечить приведение площадок центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации.

- Общему отделу управления по организационно-правовым, кадровым вопросам и работе с органами местного самоуправления поселений администрации района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления Пильнинского муниципального района.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования, молодежной политики и спорта администрации района (Клинцеву А.А.).

Глава местного самоуправления района                                                               С.А. Бочканов

Утвержден

постановлением администрации Пильнинского муниципального района

Нижегородской области

от 31 января 2022 г № 57

## План мероприятий («дорожная карта»)

## по созданию в 2022 году и функционированию в общеобразовательных организациях Пильнинского муниципального района Нижегородской области центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (далее - центры образования естественнонаучной и технологической направленностей

## «Точка роста»)

| № | Наименование мероприятия | Результат | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определен ответственный за создание и функционирование центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Пильнинского муниципального Нижегородской области (муниципальный координатор) | Приказ управления образования, молодежной политики и спорта администрации Пильнинского муниципального района Нижегородской области (далее УОМПС) | А.А. Клинцева УОМПС | 28.01.2022 |
| 2. | Утверждение комплекса мер (дорожная карта) по созданию и функционированию центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» | Постановление администрации Пильнинского муниципального района Нижегородской области | А.А. Клинцева УОМПС | 28.01.2022 |
| 3. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр) | Приказ УОМПС | Муниципальный координатор | 31.01.2022 |
| 4. | Назначение руководителей Центров | Приказы МБОУ Пильнинская СШ №2 им. А.С. Пушкина, МОУ Петряксинская СШ, МОУ Бортсурманская СШ, МОУ Столбищенская СШ | Директора МБОУ Пильнинская СШ №2 им. А.С. Пушкина, МОУ Петряксинская СШ, МОУ Бортсурманская СШ, МОУ Столбищенская СШ | До 07.02.2022 |
| 5. | Утверждение Положения о деятельности в МОУ Пильнинского муниципального Нижегородской области центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» | Приказ ОО | Директора МБОУ Пильнинская СШ №2 им. А.С. Пушкина, МОУ Петряксинская СШ, МОУ Бортсурманская СШ, МОУ Столбищенская СШ | До 15.02.2022 |
| 6. | Утверждение образовательными организациями, на базе которых создаются Центры «Точка роста», локальных нормативных актов, регламентирующих работу Центров и внесение изменений в локальные нормативные акты (при необходимости). | Приказы ОО | Директора МБОУ Пильнинская СШ №2 им. А.С. Пушкина, МОУ Петряксинская СШ, МОУ Бортсурманская СШ, МОУ Столбищенская СШ | До 01.03.2022 |
| 7. | Выбор помещений ОО для создания Центров | Определение помещений для создания Центров | Директора МБОУ Пильнинская СШ №2 им. А.С. Пушкина, МОУ Петряксинская СШ, МОУ Бортсурманская СШ, МОУ Столбищенская СШ | До 01.03.2022 |
| 8. | Подготовка локальных сметных расчетов по ремонту помещений Центров «Точка роста» в соответствии с дизайн-проектами | Локальные сметные расчеты | Директора МБОУ Пильнинская СШ №2 им. А.С. Пушкина, МОУ Петряксинская СШ, МОУ Бортсурманская СШ, МОУ Столбищенская СШ | Март 2022 |
| 9. | Подбор педагогических кадров Центров «Точка роста» | Укомплектованность Центров кадрами | Директора МБОУ Пильнинская СШ №2 им. А.С. Пушкина, МОУ Петряксинская СШ, МОУ Бортсурманская СШ, МОУ Столбищенская СШ | До 01.05.2022 |
| 10. | Внесение изменений в должностные инструкции педагогических работников, задействованных в работе Центров | Должностные инструкции | Директора МБОУ Пильнинская СШ №2 им. А.С. Пушкина, МОУ Петряксинская СШ, МОУ Бортсурманская СШ, МОУ Столбищенская СШ | До 01.05.2022 |
| 11. | Внесение изменений в Положение об оплате труда работников ОО в части оплаты труда работников ОО, обеспечивающих работ Центра | Положение об оплате труда | Директора МБОУ Пильнинская СШ №2 им. А.С. Пушкина, МОУ Петряксинская СШ, МОУ Бортсурманская СШ, МОУ Столбищенская СШ | До 01.05.2022 |
| 12. | Обеспечение повышения квалификации сотрудников и педагогов Центров | Свидетельства о повышении квалификации | Директора МБОУ Пильнинская СШ №2 им. А.С. Пушкина, МОУ Петряксинская СШ, МОУ Бортсурманская СШ, МОУ Столбищенская СШ | По графику ГБОУ ДПО НИРО |
| 13. | Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, программ внеурочной деятельности, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центров | Протоколы педагогических советов, Приказы ОО | Директора МБОУ Пильнинская СШ №2 им. А.С. Пушкина, МОУ Петряксинская СШ, МОУ Бортсурманская СШ, МОУ Столбищенская СШ | До 15.05.2022 |
| 14. | Ознакомление обучающихся и их родителей с образовательными программами, реализуемыми Центром | Протоколы родительских собраний ОО | Директора МБОУ Пильнинская СШ №2 им. А.С. Пушкина, МОУ Петряксинская СШ, МОУ Бортсурманская СШ, МОУ Столбищенская СШ | До 30.05.2022 |
| 15. | Размещение в сети интернет, на официальных сайтах ОО: - информации об основных и дополнительных общеобразовательных программах, программах внеурочной деятельности, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра - режима занятий обучающихся Центра - плана мероприятий, проводимых на базе Центра | Сайты ОО | Директора МБОУ Пильнинская СШ №2 им. А.С. Пушкина, МОУ Петряксинская СШ, МОУ Бортсурманская СШ, МОУ Столбищенская СШ | До 15.08.2022 |
| 16. | Зачисление обучающихся по образовательным программам Центров | Приказы ОО | Директора МБОУ Пильнинская СШ №2 им. А.С. Пушкина, МОУ Петряксинская СШ, МОУ Бортсурманская СШ, МОУ Столбищенская СШ | До 01.09.2022 |
| 17. | Проведение ремонтных работ в помещениях Центров, приведение площадок ОО в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России | Помещения Центров, соответствующие фирменному стилю «Точка роста» | Директора МБОУ Пильнинская СШ №2 им. А.С. Пушкина, МОУ Петряксинская СШ, МОУ Бортсурманская СШ, МОУ Столбищенская СШ | До 15.08.2022 |
| 18. | Получение и установка оборудования | Подтверждающие документы | Директора МБОУ Пильнинская СШ №2 им. А.С. Пушкина, МОУ Петряксинская СШ, МОУ Бортсурманская СШ, МОУ Столбищенская СШ | До 25.08.2022 |
| 19. | Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста» | По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | Директора МБОУ Пильнинская СШ №2 им. А.С. Пушкина, МОУ Петряксинская СШ, МОУ Бортсурманская СШ, МОУ Столбищенская СШ | До 25.08.2022, далее ежегодно |
| 20. | Проведен фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России | По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | Директора МБОУ Пильнинская СШ №2 им. А.С. Пушкина, МОУ Петряксинская СШ, МОУ Бортсурманская СШ, МОУ Столбищенская СШ | 25.08.2022, далее ежегодно |
| 21. | Проведен мониторинг работ по приведению площадок центров образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России | По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | Директора МБОУ Пильнинская СШ №2 им. А.С. Пушкина, МОУ Петряксинская СШ, МОУ Бортсурманская СШ, МОУ Столбищенская СШ | 25.08.2022, далее ежегодно |
| 22. | Начало работы центров образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» | Информационное освещение в СМИ | Муниципальный куратор | 01.09.2022 |
| 23. | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» | Отчет о выполнении показателей федеральному оператору | Муниципальный куратор | 01. 10.2022 далее – ежеквартально |

_____________________________________________________________________________

Список сокращений:

УОМПС – управление образования, молодежной политики и спорта

МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение

МОУ – муниципальное образовательное учреждение

Центр – центр образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста»

ОО – образовательная организация